## 2023-XX-XX
内部文档A
技术平台部干部工作周报
部门： 智慧窗研发部 反馈人：陶飞 日期：20230513
工作计划 |  |  |  |  | 工作总结
序号 |  | 工作事项 | 工作目标 | 完成时间 | 截止本周进展 | 下周计划 | 风险反馈 | 所需支持
1 | 二代机试点试销 | OS4主线版本 | 输出OS4稳定版本 | 5月30号 | 1. 与产品，项目对齐5月份需求，迭代开发中 2. 考虑互联黑板的试点试销，输出0512版本，尚未发布 | 1. 5月份新增加集控需求的具体讨论；
2 |  | 非功能需求 | 基础架构优化，适应中长期的产品迭代 | 5月30号 | 1. 超长一笔书写卡顿，互联黑板卡顿，异常崩溃（分析后，判定为基础组件性能问题）继续攻关中，截取一个中间版本，用于互联黑板验证 | 1. 开展竞品对比，确定优化范围，继续攻关；
3 |  | windows系统及管家 | 配合二代机硬件，windows稳定版本进基线 | 5月30号 | 1. 将应用，系统，固件的升级整合到同一个界面，提升易用性，降低服务成本，已经提测 | 1. 弹窗类问题专题分析；
4 |  | Android系统 | 配合二代机硬件，Android稳定版本进基线 | 5月30号 | 1. 爆音问题在交付后遇到，直接导致教学中断，进行了紧急处理，目前仍然有概率存在爆音 2. 继续迭代，还有一个版本窗口用于打磨 | 1. 系统团队继续驻点朗国攻关； | 爆音问题存在隐患； | 技术团队加速攻关；
5 |  | 硬件部分 | 二代机试点试销 | 5月30号 | 1. 磁吸模块的适配，目前涉及到磁吸模块固件调整，具体升级策略待讨论 2. 前置USB口存在概率性不稳定问题，待进一步讨论 | 1. 沟通几个硬件问题的处理策略；
6 |  | 配件专项 | 配件打磨，配件导入和技术降本 | 5月30号 | 1. 识别出智能笔固件变更频繁的问题，导致使用过于复杂，计划对固件的变更做统一管理 | 1. 10+固件的稳定版本最终时间敲定； 2. 固件变更策略对齐；
7 | 产品预研 | 新产品预研 | 智慧窗+大模型的融合讨论 | 5月30号 | 1. 参加了智慧窗和大模型的融合讨论，结合大模型做了一些场景设计； | 1. 协助产品开展结合大模型的讨论和探索；
8 | 售后3个工具研发 | 线上巡检 | 线上巡检4月底发布第一个版本 | 4月30号 | 1. 和端到端监控平台开展一轮讨论，对齐诉求，当前巡检任务已经发起，1700+设备覆盖中，但是存在全量指标无法设定规则，报警后无法查看到班等问题； | 1. 推动讨论的待办落地，完成试点；
9 |  | 远程排障 | 远程排障5月底发布第一个版本 | 5月30号 | 1. 体验了第一个版本，目前可以解决6大类问题，但是交互界面极其不友好，待优化； | 1. 计划围绕top10问题，继续打磨； 2. 借助大模型，开展交互设计，提升工具易用性；
10 |  | 精准备件 | 精准备件6月底发布第一个版本 | 6月30号 | 1. 思路进一步清晰，推演了用户从发现问题~问题报修的几个细节，通过排障引导用户最后进入报修，自动关联备件信息，目前逻辑进一步打磨中； | 1. 结合远程排障的交互，讨论备件的信息如何给售后关联；
11 | 生产制造 品质提升 | OPS品质提升 | 硬件整体不良<=1.1% | 12月30号 | 1. 持续监控，当前正常进行； 2. 宿松发现2例疑似无信号，最终确认为windows更新导致的黑屏，卡死； | 持续监控；
12 |  | 惠科生产制造品质提升 |  | 12月30号 | 1. 二代机磁铁装反问题的EWP跟踪； | 1. 近期问题的汇总和复盘；
13 |  | KTC生产制造品质优化 |  | 12月30号 | 1. 西充新增TP断线，看整体数据，发现该类别异常，发起预警和专项，进行中； 2. 主板，无信号（转接板）跟踪； | 1. TP失效专项，考虑前期技术分析不充分，暂时无法定义为ESD导致； 2. 将ktc主板问题案列，在朗国侧进行检查；
14 | 演示保障 | 技术保障 | 渠道会，重大商机牵引的顺利演示 | 12月30号 | 暂无 | 暂无
1、适用范围 技术平台部所有干部。 2、周报基本要求 2.1、工作事项：个人季度PBC指标或重点任务（包含团队建设），异地管理（有异地人员的团队需填写）、以及本周临时新增重点事项； 2.2、反馈时间：每周六晚上18点前，如遇节假日，顺延至节假日倒数第二天18点前； 2.3、反馈形式：以邮件形式提交周工作汇报；邮件主题：技术平台部—XX（姓名）周工作报告(20XX-X-X~20XX-X-X)；周报内容需在邮件正文中填写； 2.4、反馈对象： 发送技术平台部管理者邮件组（ebg_tpd_managers@iflytek.com），需抄送业务侧及其他相关人员； 3、管理要求 运作支持每周督促及提醒干部周报提交并统计提交情况；
Note on F5: 如有需同步的关键信息可一并填写